## tabla general
FASE | INICIO |  | ELABORACION | [7 empty] | CONSTRUCCION | [5 empty] | TRANSICION
ITERACCIÓN | IT INICIAL | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT FINAL
COSTE | 500 | 5150 | 4380 | 1680 | 3270 | 3110 | 1420 | 1880 | 6050 | 4420 | 3410 | 1240 | 3430 | 940 | 2420 | 940 | 2500
DURACION | 5 JORNADAS | 5 JORNADAS | 3 JORNADAS | 2 JORNADAS | 3 JORNADAS | 3 JORNADAS | 1 JORNADA | 2 JORNADAS | 5 JORNADAS | 4 JORNADAS | 3 JORNADAS | 1 JORNADA | 3 JORNADAS | 1 JORNADA | 2 JORNADAS | 1 JORNADA | 15 JORNADAS
AGENDA | 1 OCT - 7 OCT | 8 OCT - 15 OCT | 18 OCT - 20 OCT | 21 OCT - 22 OCT | 25 OCT - 28 OCT | 29 OCT - 3 NOV | 4 NOV - 4 NOV | 5 NOV - 8 NOV | 9 NOV - 15 NOV | 16 NOV - 19 NOV | 22 NOV - 24 NOV | 25 NOV - 25 NOV | 26 NOV - 30 NOV | 1 DIC - 1 DIC | 2 DIC - 3 DIC | 7 DIC - 7 DIC | 9 DIC - 29 DIC
| TOTAL COSTE PROYECTO |  | 46740
| TOTAL DURACION EN JORNADAS |  | 59 JORNADAS

## tabla iteraciones
|  |  | IT1 |  |  |  |  | IT2 |  |  |  |  | IT3 |  |  |  |  | IT4 |  |  |  |  | IT5 |  |  |  |  | IT6 |  |  |  |  | IT7 |  |  |  |  | IT8 |  |  |  |  | IT9 |  |  |  |  | IT 10 |  |  |  |  | IT 11 |  |  |  |  | IT 12 |  |  |  |  | IT 13 |  |  |  |  | IT 14 |  |  |  |  | IT 15
RRHH | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | TOTAL HORAS | TOTAL COSTE
RRHH: RANALISTA 1; R: 2; A: 10; IT1 R: 1; IT1 A: 8; IT2 R: 1; IT2 A: 3; IT3 R: 3; IT3 A: 2; IT4 R: 2; IT4 A: 6; IT5 R: 1; IT5 A: 2; IT6 R: 1; IT6 A: 2; IT7 R: 3; IT7 A: 12; IT8 R: 2; IT8 A: 9; IT9 R: 2; IT9 A: 7; IT 10 R: 1; IT 10 A: 2; IT 11 R: 2; IT 11 A: 5; IT 12 R: 1; IT 12 A: 1; IT 13 R: 1; IT 13 A: 4; IT 14 R: 1; IT 14 A: 1 | 98 | 8820 | RANALISTA 1
RRHH: RANALISTA 2; R: 2; A: 10; IT1 R: 1; IT1 A: 8; IT2 R: 1; IT2 A: 2; IT3 R: 3; IT3 A: 3; IT4 R: 1; IT4 A: 6; IT5 R: 1; IT5 A: 2; IT6 R: 1; IT6 A: 2; IT7 R: 3; IT7 A: 12; IT8 R: 2; IT8 A: 9; IT9 R: 1; IT9 A: 7; IT 10 R: 1; IT 10 A: 2; IT 11 R: 1; IT 11 A: 5; IT 12 R: 1; IT 12 A: 1; IT 13 R: 1; IT 13 A: 4; IT 14 R: 1; IT 14 A: 1 | 95 | 8550 | RANALISTA 2
RRHH: RDISEÑADOR 1; IT1 D: 9; IT2 D: 8; IT3 D: 3; IT4 D: 3; IT5 D: 5; IT6 D: 3; IT7 D: 4; IT8 D: 9; IT9 D: 6; IT 10 D: 6; IT 11 D: 2; IT 12 D: 7; IT 13 D: 2; IT 14 D: 4; IT 15 D: 2 | 73 | 4380 | RDISEÑADOR 1
RRHH: RDISEÑADOR 2; IT1 D: 9; IT2 D: 8; IT3 D: 3; IT4 D: 3; IT5 D: 5; IT6 D: 3; IT7 D: 4; IT8 D: 9; IT9 D: 7; IT 10 D: 5; IT 11 D: 2; IT 12 D: 7; IT 13 D: 1; IT 14 D: 5; IT 15 D: 1 | 72 | 4320 | RDISEÑADOR 2
RRHH: RDISEÑADOR 3; IT1 D: 10; IT2 D: 8; IT3 D: 4; IT4 D: 4; IT5 D: 5; IT6 D: 2; IT7 D: 4; IT8 D: 10; IT9 D: 7; IT 10 D: 5; IT 11 D: 2; IT 12 D: 6; IT 13 D: 1; IT 14 D: 5; IT 15 D: 1 | 74 | 4440 | RDISEÑADOR 3
RRHH: RIMPLEMENTADOR 1; IT1 I: 4; IT2 I: 3; IT3 I: 2; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 4; IT9 I: 3; IT 10 I: 3; IT 11 I: 1; IT 12 I: 3; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 35 | 1050 | RIMPLEMENTADOR 1
RRHH: RIMPLEMENTADOR 2; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 4; IT9 I: 3; IT 10 I: 3; IT 11 I: 1; IT 12 I: 3; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 33 | 990 | RIMPLEMENTADOR 2
RRHH: RIMPLEMENTADOR 3; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 4; IT9 I: 3; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 3; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 32 | 960 | RIMPLEMENTADOR 3
RRHH: RIMPLEMENTADOR 4; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 3; IT9 I: 3; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 3; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 31 | 930 | RIMPLEMENTADOR 4
RRHH: RIMPLEMENTADOR 5; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 2; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 29 | 870 | RIMPLEMENTADOR 5
RRHH: RIMPLEMENTADOR 6; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 1; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 2; IT 13 I: 1; IT 14 I: 2; IT 15 I: 1 | 29 | 870 | RIMPLEMENTADOR 6
RRHH: RIMPLEMENTADOR 7; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 2; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 2; IT 13 I: 1; IT 14 I: 1; IT 15 I: 1 | 29 | 870 | RIMPLEMENTADOR 7
RRHH: RIMPLEMENTADOR 8; IT1 I: 3; IT2 I: 3; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 2; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 1; IT 12 I: 2; IT 13 I: 1; IT 14 I: 1; IT 15 I: 1 | 29 | 870 | RIMPLEMENTADOR 8
RRHH: RIMPLEMENTADOR 9; IT1 I: 3; IT2 I: 4; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 2; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 0; IT 12 I: 2; IT 14 I: 1 | 27 | 810 | RIMPLEMENTADOR 9
RRHH: RIMPLEMENTADOR 10; IT1 I: 3; IT2 I: 4; IT3 I: 1; IT4 I: 4; IT5 I: 2; IT6 I: 1; IT7 I: 2; IT8 I: 3; IT9 I: 2; IT 10 I: 2; IT 11 I: 0; IT 12 I: 2; IT 14 I: 1 | 27 | 810 | RIMPLEMENTADOR 10
RRHH: RTESTER 1; R: 2; IT1 T: 2; IT1 R: 1; IT2 T: 2; IT2 R: 1; IT3 T: 1; IT3 R: 2; IT4 T: 3; IT4 R: 1; IT5 T: 2; IT6 T: 1; IT7 T: 2; IT7 R: 2; IT8 T: 5; IT8 R: 2; IT9 T: 4; IT9 R: 1; IT 10 T: 2; IT 11 T: 1; IT 11 R: 1; IT 12 T: 3; IT 13 T: 1; IT 13 R: 1; IT 14 T: 2; IT 15 T: 1 | 46 | 920 | RTESTER 1
RRHH: RTESTER 2; R: 2; IT1 T: 2; IT1 R: 1; IT2 T: 2; IT3 T: 1; IT3 R: 2; IT4 T: 3; IT4 R: 1; IT5 T: 2; IT6 T: 1; IT7 T: 2; IT7 R: 2; IT8 T: 5; IT8 R: 1; IT9 T: 4; IT9 R: 1; IT 10 T: 2; IT 11 T: 1; IT 11 R: 1; IT 12 T: 3; IT 13 T: 1; IT 13 R: 1; IT 14 T: 2; IT 15 T: 1 | 44 | 880 | RTESTER 2
RRHH: RTESTER 3; R: 2; IT1 T: 2; IT1 R: 2; IT2 T: 2; IT3 T: 1; IT3 R: 2; IT4 T: 3; IT4 R: 1; IT5 T: 2; IT6 T: 1; IT7 T: 2; IT7 R: 2; IT8 T: 5; IT8 R: 1; IT9 T: 4; IT9 R: 1; IT 10 T: 2; IT 11 T: 1; IT 11 R: 1; IT 12 T: 2; IT 13 T: 1; IT 13 R: 1; IT 14 T: 1; IT 15 T: 1 | 43 | 860 | RTESTER 3
RRHH: RTESTER 4; R: 2; IT1 T: 2; IT1 R: 2; IT2 T: 2; IT3 T: 1; IT3 R: 2; IT4 T: 3; IT4 R: 1; IT5 T: 1; IT6 T: 1; IT7 T: 2; IT7 R: 2; IT8 T: 5; IT8 R: 1; IT9 T: 4; IT9 R: 1; IT 10 T: 1; IT 11 T: 1; IT 11 R: 1; IT 12 T: 2; IT 13 T: 1; IT 14 T: 1; IT 15 T: 1 | 40 | 800 | RTESTER 4
RRHH: RTESTER 5; R: 1; IT1 T: 2; IT1 R: 2; IT2 T: 2; IT3 T: 1; IT3 R: 2; IT4 T: 2; IT4 R: 1; IT5 T: 1; IT6 T: 1; IT7 T: 2; IT7 R: 2; IT8 T: 4; IT8 R: 1; IT9 T: 4; IT9 R: 1; IT 10 T: 1; IT 11 T: 1; IT 11 R: 1; IT 12 T: 2; IT 13 T: 1; IT 14 T: 1; IT 15 T: 1 | 37 | 740 | RTESTER 5
RRHH: TOTAL HORAS; IT1 D: 108; IT2 D: 92; IT3 D: 34; IT4 D: 85; IT5 D: 63; IT6 D: 29; IT7 D: 42; IT8 D: 125; IT9 D: 92; IT 10 D: 68; IT 11 D: 25; IT 12 D: 74; IT 13 D: 21; IT 14 D: 50; IT 15 D: 21 | 929
TOTAL COSTE |  |  | 5150 |  |  |  |  | 4380 |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  | 3270 |  |  |  |  | 3110 |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |  | 1880 |  |  |  |  | 6050 |  |  |  |  | 4420 |  |  |  |  | 3410 |  |  |  |  | 1240 |  |  |  |  | 3430 |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  | 2420 |  |  |  |  | 940

## calendario
AGENDA | SEMANA | MES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 1 | Oct |  |  |  |  | 1 IT. INICIAL
| 2 | Oct | 4 IT. INICIAL | 5 IT. INICIAL | 6 IT. INICIAL | 7 IT. INICIAL | 8 1º ITERACIÓN
| 3 | Oct | 11 1º ITERACIÓN | 12 FESTIVO | 13 1º ITERACIÓN | 14 1º ITERACIÓN | 15 1º ITERACIÓN
| 4 | Oct | 18 2º ITERACIÓN | 19 2º ITERACIÓN | 20 2º ITERACIÓN | 21 3º ITERACIÓN | 22 3º ITERACIÓN
| 5 | Oct | 25 4º ITERACIÓN | 26 4º ITERACIÓN | 27 4º ITERACIÓN | 28 4º ITERACIÓN | 29 5º ITERACIÓN
| 6 | Nov | 1 FESTIVO | 2 5º ITERACIÓN | 3 5º ITERACIÓN | 4 6º ITERACIÓN | 5 7º ITERACIÓN
| 7 | Nov | 8 7º ITERACIÓN | 9 8º ITERACIÓN | 10 8º ITERACIÓN | 11 8º ITERACIÓN | 12 8º ITERACIÓN
| 8 | Nov | 15 8º ITERACIÓN | 16 9º ITERACIÓN | 17 9º ITERACIÓN | 18 9º ITERACIÓN | 19 9º ITERACIÓN
| 9 | Nov | 22 10º ITERACIÓN | 23 10º ITERACIÓN | 24 10º ITERACIÓN | 25 11º ITERACIÓN | 26 12º ITERACIÓN
| 10 | Nov | 29 12º ITERACIÓN | 30 12º ITERACIÓN | 1 13º ITERACIÓN | 2 14º ITERACIÓN | 3 14º ITERACIÓN
| 11 | Dic | 6 FESTIVO | 7 15º ITERACIÓN | 8 FESTIVO | 9 ITERACIÓN FINAL | 10 ITERACIÓN FINAL
| 12 | Dic | 13 ITERACIÓN FINAL | 14 ITERACIÓN FINAL | 15 ITERACIÓN FINAL | 16 ITERACIÓN FINAL | 17 ITERACIÓN FINAL
| 13 | Dic | 20 ITERACIÓN FINAL | 21 ITERACIÓN FINAL | 22 ITERACIÓN FINAL | 23 ITERACIÓN FINAL | 24 ITERACIÓN FINAL
| 14 | Dic | 27 ITERACIÓN FINAL | 28 ITERACIÓN FINAL | 29 ITERACIÓN FINAL | 30 | 31