## tabla general
FASE | INICIO | ELABORACION | CONSTRUCCIÓN | TRANSICIÓN
ITERACCIÓN | IT INICIAL | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT FINAL
DURACION EN HORAS | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15
AGENDA | 1 Oct - 1 Nov | 12 Nov - 18 Nov | 19 Nov - 25 Nov | 26 Nov - 2 Dic | 3 Dic - 13 Dic | 14 Dic - 20 Dic | 21 Dic - 27 Dic | 28 Dic - 3 Ene | 4 Ene - 11 Ene | 12 Ene - 18 Ene | 19 Ene - 8 Feb
| DURACION TOTAL | CONSTRUCCIÓN IT2: 88

## tabla iteraciones
|  |  | IT1 |  |  |  |  | IT2 |  |  |  |  | IT3 |  |  |  |  | IT4 |  |  |  |  | IT5 |  |  |  |  | IT6 |  |  |  |  | IT7 |  |  |  |  | IT8 |  |  |  |  | IT9
RRHH | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | TOTAL HORAS | RRHH
R1 | [45 empty] | 21 | R1 | bar: R; IT1 D; IT1 R; IT2 I; IT2 R; IT3 D; IT3 R; IT4 R; IT5 D; IT5 T to IT6 A; IT7 I; IT7 R; IT8 R; IT9 D
R2 | [45 empty] | 21 | R2 | bar: R; IT1 D; IT1 R; IT2 T to IT2 R; IT3 I; IT3 A; IT4 R; IT5 D; IT5 T to IT6 R; IT7 D; IT7 T; IT7 A; IT8 R; IT9 I
R3 | [45 empty] | 20 | R3 | bar: R; IT1 I; IT1 A; IT2 T; IT2 A; IT3 I; IT4 D; IT4 R; IT5 D; IT5 T to IT6 I; IT6 R; IT7 D; IT7 T; IT8 D; IT8 A; IT9 I
R4 | [45 empty] | 17 | R4 | bar: R; IT1 T; IT2 D; IT3 D; IT3 T; IT4 D; IT4 A to IT5 D; IT5 R; IT6 D to IT6 I; IT6 A to IT7 D; IT7 T; IT8 I; IT8 A; IT9 T
R5 | [45 empty] | 16 | R5 | bar: A; IT1 T; IT2 D; IT3 D; IT3 T; IT4 I; IT4 A; IT5 I; IT5 A to IT6 D; IT6 T; IT6 A to IT7 D; IT8 T; IT9 D; IT9 T
R6 | [45 empty] | 12 | R6 | bar: A; IT2 D; IT3 D; IT4 T; IT4 A; IT5 I; IT5 A to IT6 D; IT6 T; IT6 A; IT7 I; IT9 D
TOTAL HORAS | IT1 D: 11; IT2 D: 9; IT3 D: 11; IT4 D: 6; IT5 D: 15; IT6 D: 23; IT7 D: 16; IT8 D: 5; IT9 D: 11 | 107

## calendario
AGENDA | SEMANA | MES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 1 | Oct |  |  |  |  | 1 IT. INICIAL
| 2 | Oct | 4 IT. INICIAL | 5 IT. INICIAL | 6 IT. INICIAL | 7 IT. INICIAL | 8 IT. INICIAL
| 3 | Oct | 11 IT. INICIAL | 12 FESTIVO | 13 IT. INICIAL | 14 IT. INICIAL | 15 IT. INICIAL
| 4 | Oct | 18 IT. INICIAL | 19 IT. INICIAL | 20 IT. INICIAL | 21 IT. INICIAL | 22 IT. INICIAL
| 5 | Oct | 25 IT. INICIAL | 26 IT. INICIAL | 27 IT. INICIAL | 28 IT. INICIAL | 29 IT. INICIAL
| 6 | Nov | 1 FESTIVO | 2 IT. INICIAL | 3 IT. INICIAL | 4 IT. INICIAL | 5 IT. INICIAL
| 7 | Nov | 8 IT. INICIAL | 9 IT. INICIAL | 10 IT. INICIAL | 11 IT. INICIAL | 12 1ª ITERACIÓN
| 8 | Nov | 15 1ª ITERACIÓN | 16 1ª ITERACIÓN | 17 1ª ITERACIÓN | 18 1ª ITERACIÓN | 19 2ª ITERACIÓN
| 9 | Nov | 22 2ª ITERACIÓN | 23 2ª ITERACIÓN | 24 2ª ITERACIÓN | 25 2ª ITERACIÓN | 26 3ª ITERACIÓN
| 10 | Nov | 29 3ª ITERACIÓN | 30 3ª ITERACIÓN | 1 3ª ITERACIÓN | 2 3ª ITERACIÓN | 3 4ª ITERACIÓN
| 11 | Dic | 6 FESTIVO | 7 4ª ITERACIÓN | 8 FESTIVO | 9 4ª ITERACIÓN | 10 4ª ITERACIÓN
| 12 | Dic | 13 4ª ITERACIÓN | 14 5ª ITERACIÓN | 15 5ª ITERACIÓN | 16 5ª ITERACIÓN | 17 5ª ITERACIÓN
| 13 | Dic | 20 5ª ITERACIÓN | 21 6ª ITERACIÓN | 22 6ª ITERACIÓN | 23 6ª ITERACIÓN | 24 6ª ITERACIÓN
| 14 | Dic | 27 6ª ITERACIÓN | 28 7ª ITERACIÓN | 29 7ª ITERACIÓN | 30 7ª ITERACIÓN | 31 7ª ITERACIÓN
| 15 | Ene | 3 7ª ITERACIÓN | 4 8ª ITERACIÓN | 5 8ª ITERACIÓN | 6 FESTIVO | 7 8ª ITERACIÓN
| 16 | Ene | 10 8ª ITERACIÓN | 11 8ª ITERACIÓN | 12 9ª ITERACIÓN | 13 9ª ITERACIÓN | 14 9ª ITERACIÓN
| 17 | Ene | 17 9ª ITERACIÓN | 18 9ª ITERACIÓN | 19 IT. FINAL | 20 IT. FINAL | 21 IT. FINAL
| 18 | Ene | 24 IT. FINAL | 25 IT. FINAL | 26 IT. FINAL | 27 IT. FINAL | 28 IT. FINAL
| 19 | Ene | 31 IT. FINAL | 1 IT. FINAL | 2 IT. FINAL | 3 IT. FINAL | 4 IT. FINAL
| 20 | Feb | 7 IT. FINAL | 8 IT. FINAL | 9 | 10 | 11