## tabla general
FASE | INICIO | ELABORACIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | TRANSICIÓN
ITERACCIÓN | IT INICIAL | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT FINAL
DURACION EN HORAS | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15
AGENDA | 1 Oct - 11 Nov | 12 Nov - 3 Dic | 7 Dic - 9 Dic | 10 Dic - 14 Dic | 15 Dic - 16 Dic | 2021-12-17 | 20 Dic - 23 Dic | 24 Dic - 14 Feb
| DURACION TOTAL | IT2: 76

## tabla iteraciones
|  |  | IT1 |  |  |  |  | IT2 |  |  |  |  | IT3 |  |  |  |  | IT4 |  |  |  |  | IT5 |  |  |  |  | IT6
RRHH | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | R | A | D | I | T | TOTAL HORAS | RRHH
R1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 22 | R1
R2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 | R2
R3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 | R3
R4 | R: 1; A: 1; IT1 D: 2; IT1 I: 1; IT1 T: 1; IT1 A: 1; IT2 D: 1; IT2 R: 1; IT3 D: 1; IT3 I: 1; IT3 A: 1; IT4 D: 1; IT4 T: 1; IT5 I: 1; IT5 A: 1; IT6 T: 1 | 17 | R4
R5 | R: 1; A: 1; IT1 D: 2; IT1 I: 1; IT1 T: 1; IT1 A: 1; IT2 I: 1; IT2 A: 1; IT3 D: 1; IT3 T: 1; IT3 A: 1; IT4 D: 1; IT5 T: 1; IT6 D: 1; IT6 T: 1 | 16 | R5
R6 | [30 empty] | 11 | R6 | bar: R; IT1 D; IT1 T; IT1 A; IT2 I; IT2 A to IT3 D; IT3 T; IT3 A; IT4 I; IT6 D
TOTAL HORAS | IT1 D: 37; IT2 D: 15; IT3 D: 23; IT4 D: 16; IT5 D: 5; IT6 D: 11 | 107

## calendario
AGENDA | SEMANA | MES | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
| 1 | Oct |  |  |  |  | 1 IT. INICIAL
| 2 | Oct | 4 IT. INICIAL | 5 IT. INICIAL | 6 IT. INICIAL | 7 IT. INICIAL | 8 IT. INICIAL
| 3 | Oct | 11 IT. INICIAL | 12 FESTIVO | 13 IT. INICIAL | 14 IT. INICIAL | 15 IT. INICIAL
| 4 | Oct | 18 IT. INICIAL | 19 IT. INICIAL | 20 IT. INICIAL | 21 IT. INICIAL | 22 IT. INICIAL
| 5 | Oct | 25 IT. INICIAL | 26 IT. INICIAL | 27 IT. INICIAL | 28 IT. INICIAL | 29 IT. INICIAL
| 6 | Nov | 1 FESTIVO | 2 IT. INICIAL | 3 IT. INICIAL | 4 IT. INICIAL | 5 IT. INICIAL
| 7 | Nov | 8 IT. INICIAL | 9 IT. INICIAL | 10 IT. INICIAL | 11 IT. INICIAL | 12 1ª ITERACIÓN
| 8 | Nov | 15 1ª ITERACIÓN | 16 1ª ITERACIÓN | 17 1ª ITERACIÓN | 18 1ª ITERACIÓN | 19 1ª ITERACIÓN
| 9 | Nov | 22 1ª ITERACIÓN | 23 1ª ITERACIÓN | 24 1ª ITERACIÓN | 25 1ª ITERACIÓN | 26 1ª ITERACIÓN
| 10 | Nov | 29 1ª ITERACIÓN | 30 1ª ITERACIÓN | 1 1ª ITERACIÓN | 2 1ª ITERACIÓN | 3 1ª ITERACIÓN
| 11 | Dic | 6 FESTIVO | 7 2ª ITERACIÓN | 8 FESTIVO | 9 2ª ITERACIÓN | 10 3ª ITERACIÓN
| 12 | Dic | 13 3ª ITERACIÓN | 14 3ª ITERACIÓN | 15 4ª ITERACIÓN | 16 4ª ITERACIÓN | 17 5ª ITERACIÓN
| 13 | Dic | 20 6ª ITERACIÓN | 21 6ª ITERACIÓN | 22 6ª ITERACIÓN | 23 6ª ITERACIÓN | 24 IT. FINAL
| 14 | Dic | 27 IT. FINAL | 28 IT. FINAL | 29 IT. FINAL | 30 IT. FINAL | 31 IT. FINAL
| 15 | Ene | 3 IT. FINAL | 4 IT. FINAL | 5 IT. FINAL | 6 FESTIVO | 7 IT. FINAL
| 16 | Ene | 10 IT. FINAL | 11 IT. FINAL | 12 IT. FINAL | 13 IT. FINAL | 14 IT. FINAL